## mapa de actividades
ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS | FA | ER | DIP | DID | DEP | EV | MO | DISF | OM
Proceso de selección de un MCVS
Identificar los posibles MCVS | bar: FA
Seleccionar un modelo para el proyecto | bar: FA
Proceso de Iniciación, Planificación y Estimación del Proyecto
Establecer la matriz de actividades para el MCVS | bar: FA
Asignar los recursos del proyecto | bar: FA to OM
Definir el entorno del proyecto | bar: FA to ER; DID
Planificar la Gestión del proyecto | bar: FA to ER
Proceso de seguimiento y control del proyecto
Analizar riesgos | bar: FA to DISF
Realizar la planificación de contingencias | bar: ER to DISF
Gestionar el proyecto | bar: FA to OM
Proceso de gestión de calidad del software
Planificar la garantía de calidad del software | bar: ER to DIP
Gestionar la calidad del software | bar: FA to OM
Identificar necesidades de mejora de la calidad | bar: FA to OM
Proceso de Exploración de conceptos
Identificar las ideas o necesidades | bar: FA
Formular las soluciones potenciales | bar: FA to ER
Refinar y Finalizar la idea o necesidad | bar: ER
Proceso de Asignación del Sistema
Analizar las funciones del sistema | bar: ER to DIP
Desarrollar la arquitectura del sistema | bar: ER to DIP
Descomponer los requisitos del sistema | bar: ER
Proceso de Análisis de Requisitos
Definir y Desarrollar los requisitos de software | bar: ER to DIP
Definir los requisitos de interfaz | bar: ER to DIP
Priorizar e Integrar los requisitos del software | bar: ER to DIP
Proceso de Diseño
Realizar el diseño preliminar | bar: DIP
Analizar el flujo de información | bar: DIP to DID
Diseñar la base de datos | bar: DIP to DID
Diseñar las interfaces | bar: DIP to DID
Seleccionar o Desarrollar algoritmos | bar: ER; DID to DEP
Realizar el diseño detallado | bar: DEP
Proceso de Implementación e Integración
Crear los datos de prueba | bar: DIP to DID
Crear el código fuente | bar: DIP to DID
Generar el código objeto | bar: DIP to DID
Crear la documentación de operación | bar: DIP to DID
Planificar la integración | bar: DIP
Realizar la integración | bar: DID
Proceso de Instalación y Aceptación
Planificar la instalación | bar: DISF
Instalar el software | bar: DISF
Cargar la base de datos | bar: DISF
Aceptar el software en el entorno de Operación | bar: DISF
Realizar las actualizaciones | bar: OM
Proceso de Verificación y Validación
Planificar la verificación y validación | bar: ER to DIP
Ejecutar las tareas de verificación y validación | bar: ER to OM
Planificar las pruebas | bar: DID to MO
Desarrollar las especificaciones de las pruebas | bar: DID to MO
Ejecutar las pruebas | bar: DEP to DISF
Proceso de desarrollo de documentación
Planificar la documentación | bar: DIP to DID
Implementar la documentación | bar: OM
Producir y distribuir la documentación | bar: OM
Proceso de formación
Planificar el programa de formación | bar: FA
Desarrollar los materiales de formación | bar: DID to DEP
Validar el programa de formación | bar: DID to EV
Implementar el programa de formación | bar: OM
Etapas del ciclo de vida seleccionado
Factibilidad (FA): Consiste en una investigación preliminar y definición del problema.
Especificación de requisitos (ER): Establecimiento de requisitos funcionales.
Diseño del prototipo (DIP): Diseño básico del prototipo.
Diseño detallado (DID): Refinamiento del diseño.
Desarrollo del prototipo (DEP): Codificación.
Evaluación (EV): Implementación y prueba del prototipo (verificación y requerimientos).
Modificación (MO): Refinamiento iterativo del prototipo. Refinamiento de las especificaciones de requisitos.
Diseño e implementación del sistema final (DISF): Reiseño e implementación del prototipo final y desarrollo de documentación.
Operación y mantenimiento (OM): modificaciones posteriores (mantenimiento correctivo, adaptativo o perfectivo).