## Hoja1
ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS |  | Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) |  |  | Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) |  |  |  | Instalacion y Operación
| AP | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OM
Proceso de Selección de un MCVS
- Identificar los posibles MCVS | bar: AP
- Seleccionar un modelo para el proyecto. | bar: AP
Proceso de Iniciación, Planif. y Esti. del Proyecto
- Establecer la matriz de actividades para el MCVS | bar: AP
- Asignar los recursos del proyecto. | bar: AP to PP
- Definir el entorno del proyecto. | bar: AP
- Planificar la gestión del proyecto. | bar: AP
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
- Analizar riesgos. | bar: AP to C
- Realizar la planificación de contingencias. | bar: ERI to PP
- Gestionar el proyecto. | bar: ERI to PP
Proceso de Gestión de Calidad del Software
- Planificar la garantía de calidad del software. | bar: ERI to DEI; ERS to C
- Desarrollar métricas de calidad. | bar: ERI to DEI; ERS to C
- Gestionar la calidad del software. | bar: ERI to PP
Proceso de Exploración de Conceptos
- Identificar las ideas o necesidades. | bar: AP to ERI; ERS
- Formular las soluciones potenciales. | bar: AP to ERI; ERS
- Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | bar: AP to ERI; ERS
Proceso de Asignación del Sistema
- Analizar las funciones del sistema. | bar: DEI; DAS
- Desarrollar la arquitectura del sistema. | bar: DAS
- Descomponer los requisitos del sistema. | bar: DAS
Proceso de Análisis de Requisitos
- Definir y Desarrollar los requisitos del software. | bar: ERS
- Definir los requisitos de interfaz. | bar: ERI
- Priorizar e Integrar los requisitos del software. | bar: ERS
Proceso de Diseño
- Realizar el diseño preliminar. | bar: DEI; DAS
- Analizar el flujo de información. | bar: DAS
- Diseñar la base de datos (si se aplica). | bar: DAS
- Diseñar las interfaces. | bar: DAS
- Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | bar: DAS
- Realizar el diseño detallado. | bar: DAS
Proceso de Implementación e Integración
- Crear los datos de prueba. | bar: DAS to C
- Crear el código fuente. | bar: C
- Generar el código objeto. | bar: C
- Crear la documentación de operación. | bar: DEI; DAS to C
- Planificar la integración. | bar: DAS to C
- Realizar la integración. | bar: C
Proceso de Instalación y Aceptación
- Instalar el software. | bar: IF
- Cargar la base de datos (si se aplica). | bar: IF
- Aceptar el software en el entorno de operación. | bar: PP to IF
- Realizar las actualizaciones. | bar: IF
Proceso de Mantenimiento
- Realizar el mantenimiento correctivo. | bar: OM
Proceso de verificación y validación
- Planificar la verificación y validación. | bar: ERI; ERS
- Ejecutar las tareas de verificación y validación. | bar: VIU; PP to IF
- Planificar las pruebas. | bar: DEI; DAS
- Desarrollar las especificaciones de las pruebas. | bar: DEI; DAS to C
- Ejecutar las pruebas. | bar: VIU; PP to IF
Proceso de gestión de la configuración
- Planificar la gestión de la configuración. | bar: ERI; ERS
- Realizar la identificación de la configuración. | bar: ERI to PP
- Realizar el control de la configuración. | bar: ERI to PP
- Realizar la información del estado de la configuración. | bar: DEI to PP
Proceso de desarrollo de documentación
- Planificar la documentación. | bar: ERI; ERS
- Implementar la documentación. | bar: ERI to PP
- Producir y distribuir la documentación. | bar: VIU; PP to OM