## Hoja1
PROCESOS | Procesos Contenidos |  | Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) |  |  | Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) |  |  |  | Instalacion y Operación
|  | AP | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OM | R
Proceso de seleccion | Proceso de Selección de un MCVS
de un MCVS | - Identificar los posibles MCVS | bar: AP
- Seleccionar un modelo para el proyecto. | bar: AP
Procesos de Gestion | Proceso de Iniciación, Planif. y Esti. del Proyecto
del Proyecto | - Establecer la matriz de actividades para el MCVS | bar: AP
- Asignar los recursos del proyecto. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Definir el entorno del proyecto. | bar: AP
- Planificar la gestión del proyecto. | bar: AP
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
- Analizar riesgos. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
- Realizar la planificación de contingencias. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Gestionar el proyecto. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Implementar el sistema de informes de problemas. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Archivar registros. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
Proceso de Gestión de Calidad del Software
- Planificar la garantía de calidad del software. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
- Desarrollar métricas de calidad. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
- Gestionar la calidad del software. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Identificar necesidades de mejora de la calidad. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
Procesos de Pre- | Proceso de Exploración de Conceptos
desarrollo | - Identificar las ideas o necesidades. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
- Formular las soluciones potenciales. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
- Dirigir los estudios de viabilidad. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
- Planificar la transición del sistema (si se aplica). | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
- Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
Proceso de Asignación del Sistema
- Analizar las funciones del sistema. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
- Desarrollar la arquitectura del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
- Descomponer los requisitos del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
Procesos Orientados al | Proceso de Análisis de Requisitos
desarrollo del Software | - Definir y Desarrollar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
- Definir los requisitos de interfaz. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI
- Priorizar e Integrar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
Proceso de Diseño
- Realizar el diseño preliminar. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
- Analizar el flujo de información. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
- Diseñar la base de datos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
- Diseñar las interfaces. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
- Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
- Realizar el diseño detallado. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
Proceso de Implementación e Integración
- Crear los datos de prueba. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
- Crear el código fuente. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
- Generar el código objeto. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
- Crear la documentación de operación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
- Planificar la integración. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
- Realizar la integración. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
Procesos de Post- | Proceso de Instalación y Aceptación
desarrollo | - Planificar la instalación. | bar: Instalacion y Operación IF
- Distribuir el software. | bar: Instalacion y Operación IF
- Instalar el software. | bar: Instalacion y Operación IF
- Cargar la base de datos (si se aplica). | bar: Instalacion y Operación IF
- Aceptar el software en el entorno de operación. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
- Realizar las actualizaciones. | bar: Instalacion y Operación IF
Proceso de Operación y Soporte
- Operar el sistema. | bar: Instalacion y Operación OM
- Proveer de asistencia técnica y consultas. | bar: Instalacion y Operación OM
- Mantener el histórico de peticiones de soporte. | bar: Instalacion y Operación OM
Proceso de Mantenimiento
- Realizar el mantenimiento correctivo. | bar: Instalacion y Operación OM
- Reaplicar el ciclo de vida del software. | bar: Instalacion y Operación OM
Proceso de Retiro
- Notificar al usuario. | bar: Instalacion y Operación R
- Conducir operaciones en paralelo (si se aplica). | bar: Instalacion y Operación R
- Retirar el sistema. | bar: Instalacion y Operación R
Procesos Integrales | Proceso de verificación y validación
de Proyecto | - Planificar la verificación y validación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
- Ejecutar las tareas de verificación y validación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
- Recoger y analizar los datos de las métricas | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Planificar las pruebas. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
- Desarrollar las especificaciones de las pruebas. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
- Ejecutar las pruebas. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
Proceso de gestión de la configuración
- Planificar la gestión de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
- Realizar la identificación de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Realizar el control de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Realizar la información del estado de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
Proceso de desarrollo de documentación
- Planificar la documentación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
- Implementar la documentación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Producir y distribuir la documentación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación OM
Proceso de formación
- Planificar el programa de formación. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Desarrollar los materiales de formación. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
- Validar el programa de formación. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
- Implementar el programa de formación. | bar: Instalacion y Operación IF to Instalacion y Operación OM
Note on C3: Dario Rodriguez: Analis Preliminar
Note on D3: Dario Rodriguez: Especificacion de requisitos de interfas
Note on E3: Dario Rodriguez: Diseño Estatico de Interfas
Note on F3: Dario Rodriguez: Validacion de Interfas con el usuario
Note on G3: Dario Rodriguez: Especificacion de Requisitos de Software
Note on H3: Dario Rodriguez: Diseño Arquitectonico de Software
Note on I3: Dario Rodriguez: Codificacion
Note on J3: Dario Rodriguez: Prueba del Prototipo
Note on K3: Dario Rodriguez: Implementacion Final
Note on L3: Dario Rodriguez: operación y Mantenimiento
Note on M3: Dario Rodriguez: Retiro