## Fig. III.C.2
Factor de Ponderación
Parámetros de Medición | Simple | Medio | Complejo | Cuenta
Número de entradas de usuario
Número de peticiones de usuario
Numero de Archivos
Número de interfaces externas
Número de archivos
Número de interfaces externas
Cuenta Total
Fig. III.E.2 Factor de ponderación

## Fig. III.C.3
Número de Pregunta | Respuesta (0 - 5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Total
Fig. III.E.2
PF= *( + *(Fi)) PF= *( + *( )) PF= PF= *( + *(Fi)) PF= *( + *( )) PF=

## Fig. III.C .4
Puntos de Funcion
| Funcionalidad | PF | Lenguaje | LDC por PF | LDC Totales | Hs por PF | % Ajuste * | Hs Totales
* "Ajuste" incluye el porcentaje de conocimiento de los programadores, las facilidades del framework y la utilizacion de modulos externos.
ESTIMACION
| LDC TOTALES: |  |  |  | Tiempo:
Dias laborables
Horas por día
Personas
TOTAL (Dias * Hs * Personas)
Fig. III.E.4 Estimación mediante puntos de función

## Fig. III.C.5
COCOMO II
Modelo Semiacoplado: | Un proyecto de software grande en tamaño y complejidad en el cual equipos con distintos niveles de experiencia debe satisfacer requerimientos rígidos.
Formula Esfuerzo: | E = a * (KLDC)^b (Hombre-mes)
Formula Tiempo: | T = 2,5 * ( E ) ^ (Meses)
Formula Personas: | P = E / T
CONSTANTE | VALOR | SIGNIFICADO
a |  | Practicas y Tipo de Soft()
b |  | Esfuerzo()
LC Totales | Esfuerzo | Meses | Personas
ESTIMACION
Personas: |  | 4
Duracion del Proyecto:
Fig. III.E.5 Estimación mediante COCOMO II