## Tabla de tareas
Tareas del proyecto
Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
1 | Selección MCVS y matriz de actividades | 2 días | jue 03/08/17 | vie 04/08/17
2 | Planificar la Gestión del proyecto | 5 días | lun 07/08/17 | vie 11/08/17 | 1
3 | Gestionar el proyecto | 30 días | mar 15/08/17 | sáb 23/09/17 | 2
4 | Planificar la garantía de calidad del software | 1 día | mar 15/08/17 | mar 15/08/17 | 1
5 | Gestionar la calidad del software | 2 días | mié 16/08/17 | jue 17/08/17 | 4
6 | Analizar las funciones del sistema | 15 días | mar 15/08/17 | lun 04/09/17 | 1
7 | Exploracion de conceptos | 10 días | mar 15/08/17 | lun 28/08/17 | 1
8 | Desarrollar la arquitectura del sistema | 8 días | jue 31/08/17 | lun 11/09/17 | 7
9 | Descomponer los requisitos del sistema | 10 días | jue 31/08/17 | lun 11/09/17 | 6
10 | Definir y Desarrollar los requisitos de software | 20 días | mar 12/09/17 | lun 09/10/17 | 6
11 | Definir los requisitos de interfaz | 15 días | jue 28/09/17 | mié 18/10/17 | 3
12 | Priorizar e Integrar los requisitos del software | 11 días | jue 28/09/17 | jue 12/10/17 | 9
13 | Realizar el diseño preliminar | 10 días | mié 20/09/17 | mar 03/10/17 | 8
14 | Analizar el flujo de información | 7 días | mié 06/09/17 | vie 15/09/17 | 6
15 | Diseñar la base de datos | 10 días | sáb 16/09/17 | jue 28/09/17 | 8
16 | Diseñar las interfaces | 15 días | dom 22/10/17 | jue 09/11/17 | 11
17 | Seleccionar o Desarrollar algoritmos | 4 días | sáb 11/11/17 | mié 15/11/17 | 16
18 | Realizar el diseño detallado | 16 días | dom 19/11/17 | vie 08/12/17 | 16
19 | Implementación e Integración | 26 días | dom 22/10/17 | dom 26/11/17 | 11
20 | Instalación y Aceptación del Software | 3 días | dom 26/11/17 | mar 28/11/17 | 19
21 | Plafinicar y Ejecutar las tareas de verificación y validación | 51 días | dom 27/08/17 | vie 03/11/17 | 2
22 | Planificar, documentar y ejecutar las pruebas | 5 días | jue 23/11/17 | mié 29/11/17 | 21
23 | Planificar la documentación | 5 días | dom 03/12/17 | jue 07/12/17 | 20
24 | Implementar la documentación | 5 días | dom 10/12/17 | jue 14/12/17 | 23
25 | Producir y distribuir la documentación | 5 días | dom 17/12/17 | jue 21/12/17 | 24
26 | Prototipo Maqueta | 25 días | jue 03/08/17 | mié 06/09/17 | 27
27 | Prototipo Evolutivo | 77 días | jue 07/09/17 | vie 22/12/17 | 26
28 | Proyecto sugpa | 101 días | vie 04/08/17 | vie 22/12/17